## Ficha 3.2(cronograma)
Ficha 3.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Código | Concepto actividad | Programación |  | Cronograma Versión 2 (18/08/2023) |  | Cronograma Versión 3 30/01/2024 - EPSC22_ASEG.EL_1371) |  | Cronograma Versión 4 29/03/2021 - C-01177-2021) |  | Cronograma Versión 5 05/05/2021 - C-01734-2021) |  | Cronograma Versión 6 (24/06/2021 - C-03424-2021) |  | Cronograma Versión 7 (16/07/2021 - C-03770-2021) |  | Cronograma Versión 8 (16/07/2021 - C-03770-2021) |  | Fecha Inicial Ejecución | Fecha Final Ejecución | Estado de la Actividad | Porcentaje de avance al Diciembre 2023 reportado | Actuación de inspección | Evidencia, soporte
|  | Fecha de inicio programación | Fecha final de la programación | Fecha de inicio modificación V2 | Fecha de modificación V2 | Fecha de inicio modificación V3 | Fecha Final modificación V3 | Fecha de inicio modificación V4 | Fecha Final modificación V4 | Fecha de inicio modificación V5 | Fecha Final modificación V5 | Fecha de inicio modificación V6 | Fecha Final modificación V6 | Fecha de inicio modificación V7 | Fecha Final modificación V7 | Fecha de inicio modificación V8 | Fecha Final modificación V8
100 | INICIO DEL PROCESO
101 | Toma de posesión | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | [10 empty] | 2022-09-15 | 2022-09-15 | CUMPLIDO | 100%
102 | Traslado de afiliados | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | [10 empty] | 2022-09-26 | 2022-09-27 | CUMPLIDO | 100%
103 | Bloqueos de cuentas bancarias | 2022-09-15 | 2022-09-25 | 15/09/2022 | 25/09/2022 | 2022-09-15 | 2022-09-25 | [10 empty] | 2022-09-15 | 2022-09-25 | CUMPLIDO | 100%
104 | Cumplimiento medidas preventivas obligatorias Decreto Ley 663 de 1993 y sus modificaciones | 2022-09-15 | 2022-10-07 | 15/09/2022 | 7/10/2022 | 2022-09-15 | 2022-10-07 | [10 empty] | 2022-09-15 | 2022-10-07 | CUMPLIDO | 100%
105 | Inventario de activos y pasivos | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 15/09/2022 | 14/09/2023 | 2022-09-15 | 2023-09-14 | [10 empty] | 2022-09-15 |  | EN PROCESO | 50%
200 | ACREENCIAS
201 | Emplazamiento | 2022-10-24 | 2022-11-08 | 24/10/2022 | 8/11/2022 | 2022-10-24 | 2022-11-08 | [10 empty] | 2022-10-24 | 2022-11-03 | CUMPLIDO | 100%
202 | Recepción de reclamaciones | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 15/11/2022 | 15/12/2022 | 2022-11-15 | 2022-12-15 | [10 empty] | 2022-11-15 | 2022-12-15 | CUMPLIDO | 100%
203 | Traslado de las reclamaciones | 2022-12-15 | 2022-12-22 | 15/12/2022 | 22/12/2022 | 2022-12-15 | 2022-12-22 | [10 empty] | 2022-12-16 | 2022-12-22 | CUMPLIDO | 100%
204 | Auditoría de reclamaciones - médica, jurídica, financiera | 2022-12-23 | 2020-04-23 | 23/12/2022 | 30/09/2023 | 2022-12-23 | 2024-05-15 | [10 empty] | 2023-03-15 |  | EN PROCESO | 55%
205 | Decisión sobre las reclamaciones - Resolución de acreencias | 2023-01-23 | 2023-05-10 | 15/08/2023 | 30/11//2023 | 2023-08-15 | 2024-05-24 | [10 empty] | 2023-11-01 |  | EN PROCESO | 5%
206 | Notificación y ejecutoria de la resolución de acreencias | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 28/08/2023 | 15/12/2023 | 2023-08-28 | 2024-05-28 | [10 empty] | 2023-11-20 |  | EN PROCESO | 5%
207 | Presentación de los recursos | 2023-02-15 | 2023-06-15 | 12/09/2023 | 30/12/2023 | 2023-11-21 | 2024-06-11 | [10 empty] | 2023-12-18 |  | EN PROCESO | 0.06631%
208 | Traslado de los recursos | 2023-02-22 | 2023-06-23 | 13/09/2023 | 02/01/2024 | 2023-12-22 | 2024-06-18 | [10 empty] | 2023-12-22 |  | EN PROCESO | 0.06631%
209 | Apertura de pruebas y resolución de recursos | 2023-02-23 | 2023-08-23 | 14/09/2023 | 15/03/2024 | 2024-01-03 | 2024-08-14 | [13 empty] | 0%
210 | Notificación y ejecutoria de la resolución de recursos | 2023-03-15 | 2023-08-31 | 15/10/2023 | 31/03/2024 | 2024-01-04 | 2024-08-15 | [13 empty] | 0%
211 | Conformación de la Junta Asesora no masa
212 | Publicación de la conformación de la Junta Asesora no masa
213 | Reunión Periódica de la Junta Asesora No Masa
214 | Periodos de pago acreedores excluidos de la masa
215 | Constitución de la provisión para pagos excluidos de la masa
216 | Conformación de la Junta Asesora de la masa
217 | Publicación de la conformación de la Junta Asesora
218 | Reunión periódica de la Junta Asesora de la masa
219 | Periodos de pago acreedores de la masa
220 | Constitución de la provisión para pagos de la masa
221 | Auditoría cuentas extemporáneas y registradas en contabilidad no reclamadas
222 | Decisión sobre reconocimiento de pasivo cierto no reclamado (Resolución Pasivo cierto no reclamado, notificación, presentación de recursos, resolución de recursos, notificación y ejecución)
223 | Periodos de pago pasivo cierto no reclamado
300 | ACTIVOS
301 | Inventario preliminar de activos fijos | 2022-10-10 | 2023-04-09 | 10/10/2022 | 9/09/2023 | 2022-10-10 | 2023-09-09 | [10 empty] | 2023-01-16 | 2023-03-31 | CUMPLIDO | 100%
302 | Inventario preliminar de inversiones, títulos, participaciones, acciones, etc. | 2022-10-10 | 2023-04-09 | 10/10/2022 | 9/04/2023 | 2022-10-10 | 2023-04-09 | [10 empty] | 2023-01-16 | 2023-03-31 | CUMPLIDO | 100%
303 | Selección de la firma evaluadora de bienes | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 10/04/2023 | 9/05/2023 | 2023-04-10 | 2023-05-09 | [10 empty] | 2022-12-19 | 2023-01-13 | CUMPLIDO | 100%
304 | Resolución de aceptación de valoración de activos (notificación, recursos y ejecutoria) | 2023-06-10 | 2023-06-10 | 10/06/2023 | 25/08/2023 | 2023-03-10 | 2023-09-14 | [10 empty] | 2023-08-25 | 2023-09-04 | CUMPLIDO | 100%
305 | Venta de activos | 2023-06-11 | 2024-09-14 | 11/06/2023 | 14/09/2024 | 2023-06-11 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2023-10-18 |  | EN PROCESO | 0%
306 | Dada de baja de activos | 2023-06-10 | 2023-06-30 | 10/06/2023 | 30/06/2023 | 2023-06-10 | 2024-09-14
400 | LIQUIDACION DE CONTRATOS
401 | Liquidación de contratos del régimen subsidiado | 2023-01-02 | 2024-09-14 | 2/01/2023 | 14/09/2024 | 2023-01-02 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2023-05-01 |  | EN PROCESO | 5%
402 | Liquidación de contratos del régimen contributivo | 2023-01-02 | 2024-09-14 | 2/01/2023 | 14/09/2024 | 2023-01-02 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2023-05-01 |  | EN PROCESO | 5%
403 | Recaudo de cartera por deudores | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 1/11/2022 | 14/09/2024 | 2022-11-01 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2022-12-01 |  | EN PROCESO | 28.05%
500 | COBRO DE CARTERA
501 | Depuración y saneamiento de la cartera | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 1/11/2022 | 14/09/2024 | 2022-11-01 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2023-01-01 |  | EN PROCESO | 70%
502 | Cobro de cartera | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 1/11/2022 | 14/09/2024 | 2022-11-01 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2022-11-01 |  | EN PROCESO | 40%
600 | ARCHIVOS
601 | Organización del archivo | 2022-12-01 | 2024-08-30 | 2022-12-01 | 2024-08-30 | 2022-12-01 | 2024-08-30 | [10 empty] | 2023-05-01 |  | EN PROCESO | 10%
602 | Constitución de la provisión de archivos | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 2024-08-01 | 2024-09-14 | 2024-08-01 | 2024-09-14
603 | Entrega y custodia de los archivos | 2024-09-01 | 2024-09-14 | 2024-09-01 | 2024-09-14 | 2024-09-01 | 2024-09-14
604 | Entrega de historias laborales de empleados y exempleados | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 2022-11-01 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2023-10-01 |  | EN PROCESO | 10%
605 | Entrega de Historias Clínicas (artículo 110 del Decreto Ley 019 de 2012, Resolución 1995 de 1999, modificada por la Resolución 839 de 2017) | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 2022-09-27 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2022-11-01 |  | CUMPLIDO | 100%
700 | PROCESOS JURIDICOS
701 | Atención Procesos jurídicos | 2022-09-19 | 2024-09-14 | 2022-09-19 | 2024-09-14 | 2022-09-19 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2022-09-19 |  | CUMPLIDO | 100%
702 | Constitución de Reserva para Procesos en Curso | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 2022-11-01 | 2024-09-14
703 | Recuperación de títulos judiciales | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 2022-11-01 | 2024-09-14 | 2022-11-01 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2022-09-19 |  | EN PROCESO | 99%
800 | DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO FINANCIERO
801 | Determinación del equilibrio financiero del proceso liquidatorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1.3.6.2 del Decreto 2555 de 2010 | 2024-07-01 | 2024-09-14 | 2024-07-01 | 2024-09-14 | 2024-07-01 | 2024-09-14 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
802 | Aplicación de reglas de activos remanentes de conformidad con el artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010 | 2024-09-01 | 2024-09-14 | 2024-09-01 | 2024-09-14 | 2024-09-01 | 2024-09-14 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
803 | Calculo y determinación del equilibrio financiero en conformidad con el articulo 9.1.3.6.2 del Decreto 2555 de 2010 | 2024-07-01 | 2024-09-14 | 2024-07-01 | 2024-09-14 | 2024-08-15 | 2024-09-14 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
900 | TERMINACION DE EXISTENCIA LEGAL
901 | Adjudicación de activos, si se requiere (Decreto 2555 de 2010) | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2024-01-01 | 2024-08-14 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
902 | Rendición de cuentas según articulo 297 del Decreto Ley 663 de 1993 | 2022-12-30 | 2024-09-14 | 2022-12-30 | 2024-09-14 | 2022-12-30 | 2024-09-14 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
903 | Informe final de rendición de cuentas a la SNS de acuerdo a los lineamientos normativos, el cual deberá ser validado por la Superintendencia Nacional de Salud | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
904 | Someter a aprobación de la Superintendencia Nacional de Salud la suscripción de: patrimonios autónomos y encargos fiduciarios o celebrar todo tipo de contratos para la administración y enajenación de los activos remanentes y para el pago de las obligaciones a cargo de la institución en liquidación (artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010) | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
905 | Cumplimiento etapas de finalización (Decreto 2555 de 2010, artículo 9.1.3.6.5 ) | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 2024-08-15 | 2024-09-15 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
906 | Publicación de la resolución de terminación de existencia (Decreto 2555 de 2010, artículo 9.1.3.6.6 ) | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
1000 | OTRAS ACTIVIDADES
1001 | Informe de rendición de cuentas anual en conformidad con el articulo 297 del Decreto Ley 633 de 1993 y el articulo 9.1.3.8 del Decreto 2555 de 2010 | 2022-12-30 | 2024-09-14 | 2022-12-30 | 2024-09-14 | 2022-12-30 | 2024-09-14 | [12 empty] | EN PROCESO | 0%
1002 | Otras actividades inherentes al proceso liquidatorio | 2022-09-15 | 2024-09-14 | 2022-09-15 | 2024-09-14 | 2022-09-15 | 2024-09-14 | [10 empty] | 2022-09-15 |  | EN PROCESO | 60%
Código | Concepto de actividad | Ponderado Supersalud | 2022-12-01 | 08/2023 | 2023-12-01
100 | INICIO DEL PROCESO | 30% | 0% | 0% | 90%
200 | ACREENCIAS | 0% | 0% | 0% | 36.5%
300 | ACTIVOS | 0% | 0% | 0% | 66.7%
400 | LIQUIDACION DE CONTRATOS | 0% | 0% | 0% | 12.7%
500 | COBRO DE CARTERA | 18.33% | 0% | 0% | 55%
600 | ARCHIVOS | 8% | 0% | 0% | 24%
700 | PROCESOS JURIDICOS | 0% | 0% | 0% | 66.3%
800 | DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO FINANCIERO | 0% | 0% | 0% | 0%
900 | TERMINACION DE EXISTENCIA LEGAL | 0% | 0% | 0% | 0%
1000 | OTRAS ACTIVIDADES | 10% | 0% | 0% | 30%
Total Avance |  | 100% | 0% | 0% | 64.2%
en liquidación